## Лист1
Baklog | To do | In progress | Done | 1-6 - это приоритет
5.Разработка дизайна и написание программных кодов. Например, для iOS используются языки программирования Objective-C и Swift. Для разработки приложений Apple используется среда программирования Xcode. | 4.Разработка дизайна и написание программных кодов. Например, для iOS используются языки программирования Objective-C и Swift. Для разработки приложений Apple используется среда программирования Xcode. | 3.Разработка макета (может быть шаблонным или индивидуальным). На этом этапе продумываются все детали и весь функционал. Макет согласовывается с заказчиком. | 1.Прежде чем начать разработку , компания составляет примерное описание будущего ресурса и определяет цели, которых хочет с его помощью достичь. Также необходимо определиться, для какой ОС будет создаваться приложение.
6.Размещение в AppStore или GooglePlay, откуда конечный пользователь уже может скачать приложение на свое устройство. |  |  | 2. Нанять команду

## Эстимейт часов
Оценка колличества времени на задачи разработки мобильной версии приложения Телеграм
Фронтенд
Тег | Задача | Время выполнения, часов
Страница регистрации | Войти через емейл и пароль | 5
| Войти через привязку к соц сетям или аккаунту гугл | 4
| Выйти из системы | 2
| Смена пароля в случае утери | 7
| Автозаполнение полей при входе с одного и того же устройства | 3
| Быстрый вход с другого устройства через скан QR кода | 4
Главная страница | Хедер с надписью телеграм, кнопкой поиска и бокового меню | 5
| Обновления компонента телеграм в зависимости от статуса подключения к сети( Телеграм, Подключение...) | 7
| Функционал бокового меню при нажатии (Создание блока с информацией о профиле - фото, имя, номер телефона пользователя, кнопка-переключатель аккаунтов, элементы бокового меню с иконками) | 20
| Переключение светлого/темного режима в боковом меню | 16
| Верхнее меню с возможностью обьединять чаты по группам | 9
| Компонент списка чатов на главной странице | 16
| Кнопка внизу экрана чтобы начать переписку с выбраным пользователем | 2
| Анимация при нажатии на переписку с контактом и вывод экрана с возможными действиями с перепиской | 5
| Анимация при удержании на фото контакте – предпросмотр переписки | 4
| Анимация переходов между страницами | 9
Экран создания нового чата | Хедер с кнопкой поиска компонент списка пользователей с фото,имя, статус онлайн) | 2
| Переключатель списка пользователей по алфавиту/времени в сети | 6
| Блок с элементами нового чата, секретного чата либо канала, | 4
| Компонент списка пользователей с фото,имя, статус онлайн) | 4
| Кнопка внизу экрана чтобы начать переписку с выбраным пользователем | 5
Экран переписки | Хедер с именем контакта, фото, последним временем в сети, кнопкой назад и дополнительным меню | 7
| Стилизация сообщений переписки | 8
| Добавление анимации отправлено – одна галочка, прочитано – две галочки | 5
| Оформление компонента отправки сообщений(стикеры, прикрепленные файлы, стилизация текста сообщения ) | 9
| Голосовые/видео сообщения | 58
| При одном нажатии на сообщение дополнительное меню с редактированием | 8
| Оформление меню стикеров, гифок, смайлов | 16
| Экран редактирования фотографии прямо в приложении | 20
Экран общих фалов с выбраным контактом | Хедер с иконками видео-связи, звонков и дополнительных расширений | 4
| Компонент контакта с последним временем онлайн и фото | 8
| Блок информации о контакте( телефон, имя пользователя) | 7
| Кнопка уведомлений от этого контакта | 4
| Экран медиа, файлов, ссылок, музыки, голосовых сообщений, гифов, групп с контактом | 24
| Анимация свертывания верхнего блока при скролинге | 6
Экран поиска контактов | Строка поиска | 8
| Выбор области поиска среди чатов, медиа, файлов, музыки, голосовых сообщений | 10
| Компонент иконок наиболее частых контактов | 6
| Список контактов по недавнему поиску | 5
Экран настройки приложения | Компонент аккаунта пользователя | 7
| Хедер с фото, кнопкой поиска и дополнительным меню | 9
| Компонент списка настроек приложения | 5
| Внутренние меню каждой из настроек | 37
| Блок помощи технической поддержки | 8
| Футер с информацией о проекте | 7
| Юнит - тесты | 60
| Видео-связь | 100
| Багфиксинг | 40
| Риски | 40
| Итого фронтенд: | 665
Бекенд
Тег | Задача | Время выполнения, часов
Общий бекенд | Создать апи регистрации/ логина | 8
| Создать апи редактирования профиля пользователя | 7
| Прикрутить рассылку имейлов | 4
| Сделать емейл темплейты | 7
| Описать сущность пользователя | 3
| настройка деплоя (девопс часть) (CI/CD) | 30
Бекенд чатов | Сделать модель со всеми чатами | 10
| Сделать апи создания нового диалога | 7
| Сделать апи стягивания всех диалогов | 4
| Сделать апи стягивания писем по чату | 9
| Настроить сокеты обновления сообщений | 8
| Сделать апи стягивания новых(последних) сообщений | 12
| Апи удаления диалога | 2
Бекенд данных пользователя | Связь с сервером для хранения медиа | 7
| Связь с сервером для хранения аудио | 16
| Связь с сервером для хранения файлов | 16
| Связь с сервером для хранения сообщений | 24
Бекенд аккаунта пользователя | Апи создания профиля | 15
| Апи удаления профиля | 9
| Апи изменений в профиле | 8
| Поддержка секретных чатов, настройка протоколов безопасности, шифрования и основные апи под работу с данным типом чатов | 30
| Видео-связь | 120
| Багфиксинг | 24
| Риски | 20
| Итого бекенд: | 400
Тестирование
Тег | Задача | Время выполнения, часов
Тестирование фронта | Тестирование главного экрана | 15
| Тестирование экрана создания нового чата | 15
| Тестирование экрана переписки | 15
| Тестирование экрана общих файлов | 15
| Тестирование экрана настройки приложения | 12
| Тестирование экрана поиска контактов | 17
Тестирование бека | Тестирование общего бекенда | 12
| Тестирование бекенда чатов | 9
| Тестирование аккаунта пользователя | 12
| Тестирование данных пользователя | 18
| Риски | 20
| Итого тестирование: | 160
| Итого проект: | 1065

## Диаграма Ганта
1 день | 8 часов |  |  |  | Колличество участников: |  | Фронтенд разработчик |  |  |  |  | Старт проекта : 01.03.2021
1 неделя | 40 часов | [5 empty] | Бекенд разработчик
1 месяц | 160 часов | [5 empty] | QA
месяц => | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь
неделя => | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя
Спринт 1
Спринт 2
Спринт 3
Спринт 4
| Спринт 1 |  |  |  | Спринт 2 |  |  |  | Спринт 3 |  |  |  | Спринт 4
| Фронтенд |  | Бекенд |  | Фронтенд |  | Бекенд |  | Фронтенд |  | Бекенд |  | Фронтенд
| Страница регистрации, главная страница |  | Общий бекенд , бекенд чатов , дебагинг |  | Экран создания нового чата, экран переписки , дебагинг |  | Бекенд даных пользователя, бекенд аккаунта |  | Экран общих файлов с выбраным контактом, дебагинг |  | Бекенд аккаунта пользователя, дебагинг |  | Экран поиска контактов, экран настройки приложения, дебагинг
| Тестирование |  |  |  | Тестирование |  |  |  | Тестирование |  |  |  | Тестирование
| Парт-тайм тестирование фронта и бека |  |  |  | Парт-тайм тестирование фронта и бека |  |  |  | Парт-тайм тестирование фронта и бека |  |  |  | Тестирование фронта, тестирование бека